**EXHIBIT “II”**

**PERIOD OF SERVICE**

The Consultant shall make submittals in accordance with the schedule described below.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Period of Service** | US 67 (Future I-57) | | |
|  | J9P3663 | J9P3751 | J9P3661 |
| Letting | FY 21 | FY 22 | FY 23-24 |
| PSE | 3/2021 | 3/2022 | 4/2024 |
| 100% Review Plans | 2/2021 | 2/2022 | 3/2024 |
| Final RES | 11/2020 | 11/2021 | 11/2023 |
| TSL Bridge Drawings | 1/2021 | 8/2021 | 8/2023 |
| ROW Plans | 9/2020 | 9/2021 | 10/2023 |
| Bridge Memo | 10/2020 | 4/2021 | 4/2023 |
| Public Meeting Exhibits | 8/2020 | 8/2021 | 9/2023 |
| Preliminary Roadway Plans | 9/2020 | 7/2021 | 8/2023 |
| Preliminary RES | 5/2020 | 5/2021 | 5/2023 |

PERIOD OF SERVICE – The total period of service including construction services is expected to be completed by June 1st 30, 2025.