EXHIBIT “IV”

PERIOD OF SERVICE

The Consultant shall make submittals in accordance with the schedule described below.

| Period of Service | SE0086 | SE0088 | SE0089 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bridge | S0375 | X0586 | T0254 |
| Letting | FY 24(Oct. 2023) | FY 24(Nov. 2023) | FY 24(Nov. 2023) |
| PSE | 08/1/2023 | 09/1/2023 | 09/1/2023 |
| 100% Review Plans | 07/1/2023 | 08/1/2023 | 08/1/2023 |
| Final RES | 06/1/2023 | 07/1/2023 | 07/1/2023 |
| TSL Bridge Drawings | 3/1/2023 | 4/1/2023 | 4/1/2023 |
| ROW Plans | 01/1/2023 | 2/1/2023 | 2/1/2023 |
| Bridge Memo | 12/1/2022 | 01/1/2023 | 01/1/2023 |
| Public Meeting Exhibits |  |  |  |
| Preliminary Roadway Plans | 12/1/2022 | 01/1/2023 | 01/1/2023 |
| Preliminary RES | 12/1/2022 | 01/1/2023 | 01/1/2023 |

PERIOD OF SERVICE – The total period of service including construction services is expected to be completed by December 1st, 2025.